## Slide 1
Freezing design Quad 0.0 HvdG, LepCol meeting Dec 5, 2016
Mechanics: could be frozen now since no changes are expected in the envelope of the components, but:
the design of the WireBondingBoard has not been finished.

## Slide 2
Om de status van het wirebond bord nog even op te sommen,
- Er moet nog een connector bepaald worden voor de data flex.
- Andere LDO op de power kant
- 2V naar 3.3V converter om de I2c devices te voeden op het powerbord (bv de adc)
Voor mij zit er nog een dagje werk in om het schema af te ronden.
Er zijn nog wel een paar componenten die moeten worden ingevoerd.
Volgende week kan ik het wel afronden denk ik. Het hangt een beetje het invoeren af.
Het layout werk kan Charles meer over zeggen.
Dit alles heeft geen invloed op de mechanica dus dat kan allemaal doorlopen.
Ik zou ook graag de 3d prints willen zien voor de het bord bestellen.
Misschien moet er aan de hand van dat nog iets veranderen.
 Design frozen before Xmas
 WBB to be ordered in January 2017

## Slide 3
3D printing of ColdCarrier, Stomp+WBB, frame in full swing:
no problems detected: ‘haak’ movement OK
Construction of ‘dummy’ ColdCarriers, Stomp, frames
- getting CAD data in machines & testing machining procedures
- development of alignment procedures
Construction of frame: seal cover for testing sealing
frame for 1 Quad
frame for 2 x 2 = 4 Quads
frame for 3 x 3 = 9 Quads
Construction of frame with field cage
frame for 1 Quad
frame for 2 x 2 = 4 Quads
frame for 3 x 3 = 9 Quads

## Slide 4
Facilities
additional references on Cold Carrier (if needed)
chip fixation: reservoirs for glue under chips, vacuum holes. Procedure to be defined by Fred & Harry
cooling: channel with M5 connections in Stomp, facilitating air, H2O and CO2 cooling
Design of support mechanics for cables (attached to bottom of stomp)
Aphrodite will study the present design and see how the radiation length can be reduced.
Planning tests in Fred’s UV laser setup (March 2017?)